## Diagrama de actividades
Diagrama de actividades
Lista de actividades | Letra | Predecesor
1. Preparación de la Maquina de Pruebas | A
a. Instalacion del Sistema Operativo a Usar | A1 | A
b. Instalacion de las aplicaciones para la Programación del sistema | A2 | A
2. Migración/Creación de la Base de datos | B | A1,A2
a. Creación de la Base de datos en PostgreSQL | B1 | B
b. Creación de la Base de daos en Mysql | B2 | B
3. Migración del código del Sistema a Cake PHP | C | B1,B2
4. Primera fase de Pruebas | D | C
a. Ralease de la Versión 3.0.1 Alpha | D1 | D
i. Conexión y Prueba con base de datos local PostgreSQL | D2 | D
ii. Conexión y Prueba con base de datos local Mysql | D3 | D
5. Actualización del Repositorio | E | D1,D2,D3
6. Integración de posibles cambios a las bases de datos | F | E
7. Entrega del Módulo Registros de Estudiantes | G | F
8. Entrega del Módulo Inscripción de Estudiantes | H | F
9. Entrega del Módulo Registros de Profesores | I | F
10. Entrega del Módulo Registros de Personal | J | F
11. Entrega del Módulo Registros de Aulas/Edificios | K | F
12. Entrega del Módulo Inventario | L | F
13. Entrega del Módulo Registro e Inscripción de Asignaturas | M | F
14. Entrega del módulo Configuración de Usuarios | N | F
15. Entrega del Módulo Bienvenida | Ñ | F
16. Entrega del Módulo Seguridad de Sistema | O | F
17. Entrega del Módulo Buscador | P | F
18. Entrega del Módulo Finanzas | Q | F
19. Segunda Fase de Revisión | R | G-Q
20. Implementación en línea del Sistema | S | R
21. Tercer fase de Pruebas extendida | T | S
22. Creación del Manual de usuario | U | T
23. Actualización del Repositorio | V | U
24. Finalización de los últimos entregables | W | V
25. Presentación del Sistema Ralease 3.7 | X | W
a. Presentación de SAE + Mysql DB | X1 | X
b. Presentación de SAE + PostgreSQL DB | X2 | X
26. Implementación en la institución | Y | X1,X2
27. Periodo de Pruebas y de vigilancia de adaptación de los usuarios | Z | Y
28. Primera Actualización del Sistema | AZ | Z

## Diagrama de Gant
Lista de actividades | Diagrama de Gant
Preparación de la Maquina de Pruebas | A
Instalacion del Sistema Operativo a Usar | A1
Instalacion de las aplicaciones para la Programación del sistema | A2
Migración/Creación de la Base de datos | B
Creación de la Base de datos en PostgreSQL | B1
Creación de la Base de daos en Mysql | B2
Migración del código del Sistema a Cake PHP | C
Primera fase de Pruebas | D
Ralease de la Versión 3.0.1 Alpha | D1
Conexión y Prueba con base de datos local PostgreSQL | D2
Conexión y Prueba con base de datos local Mysql | D3
Actualización del Repositorio | E
Integración de posibles cambios a las bases de datos | F
Entrega del Módulo Registros de Estudiantes | G
Entrega del Módulo Inscripción de Estudiantes | H
Entrega del Módulo Registros de Profesores | I
Entrega del Módulo Registros de Personal | J
Entrega del Módulo Registros de Aulas/Edificios | K
Entrega del Módulo Inventario | L
Entrega del Módulo Registro e Inscripción de Asignaturas | M
Entrega del módulo Configuración de Usuarios | N
Entrega del Módulo Bienvenida | Ñ
Entrega del Módulo Seguridad de Sistema | O
Entrega del Módulo Buscador | P
Entrega del Módulo Finanzas | Q
Segunda Fase de Revisión | R
Implementación en línea del Sistema | S
Tercer fase de Pruebas extendida | T
Creación del Manual de usuario | U
Actualización del Repositorio | V
Finalización de los últimos entregables | W
Presentación del Sistema Ralease 3.7 | X
Presentación de SAE + Mysql DB | X1
Presentación de SAE + PostgreSQL DB | X2
Implementación en la institución | Y
Periodo de Pruebas y de vigilancia de adaptación de los usuarios | Z
Primera Actualización del Sistema | AZ
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Tiempo mas Temprano de Inicio
[12 empty] | G | K | Ñ
1. Preparación de la Maquina de Pruebas | A
a. Instalacion del Sistema Operativo a Usar | A1 | [7 empty] | D1
b. Instalacion de las aplicaciones para la Programación del sistema | A2 | [10 empty] | H | L | O | [7 empty] | X1
2. Migración/Creación de la Base de datos | B |  |  | A1 |  | B1
a. Creación de la Base de datos en PostgreSQL | B1 | INICIO
b. Creación de la Base de daos en Mysql | B2 |  | A |  |  |  | C | D | D2 | E | F |  |  |  | R | S | T | U | V | W | X |  | Y | Z | AZ
3. Migración del código del Sistema a Cake PHP | C |  |  |  | B | [6 empty] | I | M | P
4. Primera fase de Pruebas | D | [20 empty] | X2
a. Ralease de la Versión 3.0.1 Alpha | D1 |  |  | A2 |  | B2
i. Conexión y Prueba con base de datos local PostgreSQL | D2 | [7 empty] | D3
ii. Conexión y Prueba con base de datos local Mysql | D3 | [10 empty] | J | F | Q
5. Actualización del Repositorio | E
6. Integración de posibles cambios a las bases de datos | F
7. Entrega del Módulo Registros de Estudiantes | G
8. Entrega del Módulo Inscripción de Estudiantes | H
9. Entrega del Módulo Registros de Profesores | I
10. Entrega del Módulo Registros de Personal | J
11. Entrega del Módulo Registros de Aulas/Edificios | K
12. Entrega del Módulo Inventario | L
13. Entrega del Módulo Registro e Inscripción de Asignaturas | M
14. Entrega del módulo Configuración de Usuarios | N
15. Entrega del Módulo Bienvenida | Ñ
16. Entrega del Módulo Seguridad de Sistema | O
17. Entrega del Módulo Buscador | P
18. Entrega del Módulo Finanzas | Q
19. Segunda Fase de Revisión | R
20. Implementación en línea del Sistema | S
21. Tercer fase de Pruebas extendida | T
22. Creación del Manual de usuario | U
23. Actualización del Repositorio | V
24. Finalización de los últimos entregables | W
25. Presentación del Sistema Ralease 3.7 | X
a. Presentación de SAE + Mysql DB | X1
b. Presentación de SAE + PostgreSQL DB | X2
26. Implementación en la institución | Y
27. Periodo de Pruebas y de vigilancia de adaptación de los usuarios | Z
28. Primera Actualización del Sistema | AZ